## Sheet1
模块 | 详细 | 计划排期
引导页面注册页面 | 欢迎页面 | 9.25-9.30（&app框架）
引导页面
登录页面
注册页面
忘记密码页面（设置密码）
首页发现模块 | 首页-发现-推荐 | 10.9-10.13
首页-发现-推荐-市集详情页
首页-发现-推荐-街区详情页
首页-发现-推荐-全部市集列表
首页-发现-推荐-推荐品牌市集详情页-分期
首页-发现-推荐-推荐品牌市集详情页-商家
首页-发现-推荐-推荐品牌市集详情页-产品
首页-发现-市集
首页-发现-市集-线下市集列表
首页-发现-市集-市集分类
首页-发现-热闹
首页-发现-热闹-热闹详情
首页-发现-街景
首页-发现-魔门
首页精选模块 | 首页-精选-市集 | 10.16-10.21
首页-精选-市集-品牌市集列表
首页-精选-市集-分类-市集
首页-精选-市集-分类-产品
首页-精选-市集-分类-商家
首页-精选-产品
首页-精选-产品-全部分类
首页-精选-产品-产品详情
首页-精选-商家
首页-精选-商家列表
首页-精选-商家详情
首页-精选-商家详情-产品
首页-精选-商家详情-优惠
首页-精选-商家详情-简介
创建集市 | 首页-创建市集 | 10.30-11.1
首页TA模块 | 首页-TA-动态
首页-TA-关注
首页-TA-红人
首页-TA-红人-用户详情-动态
首页-TA-红人-用户详情-市集
首页-TA-红人-用户详情-点评
首页-我的模块 | 首页-我的-市集 | 10.23-10.28
首页-我的-市集-购物车
首页-我的-市集-订单列表
首页-我的-市集-我的收藏列表
首页-我的-账号
首页-我的-账号-我的消息
首页-我的-账号-卡券包
首页-我的-账号-我的推广
首页-我的-账号-收货地址
首页-我的-账号-添加收货地址
首页-我的-账号-安全设置
首页-我的-账号-关于
首页-我的-账号-编辑资料
其他详细页面 | 全部点评 | 11.2-11.7
搜索页面
地图页面
结算页面
下单页面
查询物流
申请售后
订单详情
截止日期 | 2017-11-10